## Sheet1
Tasks |  | Who`s handling |  | Status | Priority
| Scrum Master | Product Owner | Developers | Comments | 1-5
הגדרת חבילות (Packages) במסגרת מידול הMVC המבוקש (חבילות: Model, View & Controller) |  |  | V |  | 2
הגדרת מחלקות שונות במערכת בהתאם לאובייקטים המייצגים רכיבים בנושא המערכת ויצירת קשרים מתאימים בין המחלקות כולל הורשות. | V |  | V |  | 2 | מקרא צבעים
הגדרת מבנה נכון למערכת ובחירה מתאימה של מבני נתונים לצורך שמירת הנתונים במערכת. כמו כן, מימוש יכולות קריאה וכתיבה של נתונים מ/אל קובץ/קבצי JSON. | V |  | V |  | 2
הדפסת המידע שנקרא ונכתב מקובץ הJSON כפלט |  |  | V |  | 1
מימוש המשחק ומסכי מידע רלוונטיים (לרבות תוצאות משחקים ומידע רלוונטי למשחק), |  |  | V |  | 1 |  | הושלם ועבר אינטגרציה
מימוש התחלתי של sysdata |  |  |  |  | 2
בנוסף, מימוש כלי לניהול מאגר השאלות למשתמש. |  |  | V |  | 2 |  | בטיפול
תכנון בדיקות מקיפות ומלאות לבדיקת נכונות הלוגיקה והקשרים בין המחלקות: כניסה / יציאה מהמערכת, קריאה / שמירה של נתונים, תזוזה נכונה ולוגית על גבי הלוח, עדכון נכון של תוצאות ומידע בזמן אמת, עדכון מהימן של תוצאות של משחקים קודמים. |  | V |  |  | 1 |  | לא באיטרציה הנוכחית
בנית מסך המשחק בעיצוב ראשוני וכתיבת לוגיקות ראשוניות, לוגיקת חוקי המשחק בהתאם להנחיות סגל הקורס, לוגיקת תזוזה על גבי לוח המשחק ולוגיקת הרצת המשחק. |  |  | V |  | 3
מימוש ממשק imoveable |  |  | V |  | 3
עיצוב ממשק המשתמש של המסכים השונים במערכת. |  | V |  |  | 2
מימוש יכולות תפעול הכפתורים למעבר בין מסכי המערכת השונים ולביצוע כלל הפעולות השונות האפשריות הכלליות במערכת המשחק: התחלת משחק חדש, צפייה בהיסטוריית משחקים ושימוש בכלי ניהול מאגר השאלות. |  | V |  |  | 2
מימוש יכולות תפעול בעת משחק: הזנת שמות משתמשים, בחירת מספר שחקנים, התקדמות בלוח והצגת פריטי מידע רלוונטיים בזמן אמת אודות השחקנים. |  | V |  |  | 1
טיפול בתצוגת השאלות השונות על גבי מסך המשחק. |  | V |  |  | 2
בדיקת ווידוא אינטגרציה מלאה בין ממשק המשתמש למשחק עצמו | V | V |  |  | 3
הוספת שאלות נוספות למאגר השאלות לשם העשרת חוויות המשתמש. |  | V |  |  | 1
בדיקות קצה שונות לשם וידוא הרמטי של הגנת המערכת מפני שגיאות אפשריות ופוטנציאליות. |  | V |  |  | 2
בדיקת ההיתכנות להעברת המשחק להרצה בשרת WEB |  | V |  |  | 1
בדיקות עבור יכולת להכנסת אפשרויות, פיצ'רים ואלמנטים חדשים / נוספים. | V | V |  |  | 3
מעבר נוסף על כל שכבת התצוגה, וביצוע בדיקה מקיפה של מערכת המשחק. |  | V |  |  | 2